**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» на 2021-2023 годы»**

# по итогам ее исполнения за 2022 отчетный год

**1.Общая информация о реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения).

Реализация муниципальной программы осуществлялась в период с 2021 года по 2023 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов от 31.12.2021 № 13-16/1 «Об утверждении бюджета сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы» с внесенными изменениями и уточнениями составляет 200,00 тыс. рублей.

По итогам 2022 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 142,28 тыс. рублей или 71,4 %.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением сельского поселения, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан) в отчетном периоде решались следующие задачи:

 - обеспечение необходимых условий организационного плана для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края;

 - оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров;

 - повышение уровня исполнения первоочередных мер по спасению людей;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

 - повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, членов добровольной пожарной дружины;

 - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

 - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий

Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы – отчетный 2022 год.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведен анализ нормативных правовых документов, по итогам анализа и в целях развития законодательства разработаны и утверждены нормативно-правовые акты администрации сельского поселения, а также работа по размещению информации в Сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения.

**3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- освоение средств бюджета сельского поселения – 10 баллов;

- освоение средств краевого бюджета – 10 баллов;

- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 10 баллов;

- достижение показателей эффективности – 10 балла.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы в отчетном году:

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (0х0,3+10х0,4+10х0,4) =8.

При данном значении рейтинга можно сделать вывод о ***достаточной эффективности муниципальной программы.***

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.2. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» на 2021-2023 годы» на 1 л. в 1 экз.  |

Глава сельского поселения М.В. Дармостук

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2021 год | Процент выполнения | 2022 год | Процент выполнения | Всего | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего  | 100,00 | 0 | 0 | 200,00 | 142,28 | 71,14 | 300 | 142,28 | 47,43 |
| бюджет сельского поселения | 100,00 | 0 | 0 | 200,00 | 142,28 | 71,14 | 300 | 142,28 | 47,43 |
| федеральный бюджет  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | Причины отклонения |
| 2021 год  | 2022 год  | 2023 год |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Проведение встреч среди населения | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Реализация требований законодательства в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Градация | Балльная оценка |
| Освоение средств местного бюджета  | Средства освоены на 47,42% | 0 баллов\*0,3=0 |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Выполнены мероприятия на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4  |
| Достижение показателей эффективности | Достигнуты показатели на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4 |

Рейтинг

эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023годы».

0+4+4=8 (достаточная эффективность муниципальной программы)