Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района за 2022 год составлен в соответствии с п.п. 4.9, 4.10, 4.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Поселок Морской» от 25.12.2022 № 21 (далее - Порядок), на основании отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам их исполнения за отчетный год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Рейтинг эффективности | Качественная оценка программы |
| 1. | Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы | 13,8 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2. | Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда | 11,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» на 2021-2023 годы | 8,0 | Достаточный уровень эффективности |  |
| 4. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы | 10 | Низкий уровень эффективности |  |

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы».

Общий объем финансирования программы на 2022 год составил 2480,00 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2422,00 тыс. рублей или 97,66 %.

За 2022 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы»:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенном пункте;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 13,8).

2. Муниципальная программа «Организация содержания и ремонта объектов муниципального жилищного фонда» на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы».

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения «Поселок Морской». Использование плановых назначений по Программе в общем составило 498,41 тыс. рублей или 99,6 %.

За 2022 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы:

- текущий ремонт общедомового имущества муниципальных многоквартирных домов;

- капитальный ремонт жилого помещения;

- взносы региональному оператору на капитальный ремонт.

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 11,0).

3. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» на 2021-2023 годы».

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был за­планирован в сумме 200,00 тысяч рублей из бюджета сельского поселения «Поселок Морской», фактическое исполнение составило 142,28 тыс. рублей или 71,14 %.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий организационного плана для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан сельского поселения «Поселок Морской»;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, членов добровольной пожарной дружины;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована с достаточным уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 8).

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2017 - 2026 годы».

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был за­планирован в сумме 1227,80 тысяч рублей из бюджета сельского поселения «Поселок Морской», фактическое исполнение составило 498,1 тыс. рублей или 40,59 %.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов безопасности дорожного движения на территории сельского поселения «Поселок Морской»;

- приведение в качественное состояние элементов дорожного хозяйства;

- поддержание дорог, сооружений на них;

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем дорожного хозяйства.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие работы:

- грейдирование (выравнивание) дорожного полотна;

- расчистка дорожного полотна от снежных заносов;

- установка дорожных знаков.

Все работы осуществлялись с привлечением специализированной техники.

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована с низким уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 4,8).

Глава сельского поселения М.В. Дармостук